МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А. А. УГАРОВА

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

«Национальный исследовательский технологический университет МИСИС»

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Отчёт

По практической работе №1

по дисциплине

«МДК.06.02 Инженерные технологии поддержка сопровождение»

Выполнил:

студент группы ИСП-23-2

Раимов Д.А.

Проверил:

преподаватель Проскурина А.П

Старый Оскол, 2026

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель практической работы — разработать обоснованный сценарий внедрения информационной системы для выбранного рабочего места. В отчёте сопоставлены варианты организации внедрения, определены требования к системе, составлен план проекта и критерии приёмки результата.

1.1 Характеристика рабочего места

Для сценария выбрано рабочее место сотрудника учебной части колледжа, который ведёт контингент обучающихся, учебные группы и дисциплины, расписание занятий, посещаемость, текущую и итоговую успеваемость, а также формирует справки и отчёты для администрации. Пользователи системы — сотрудники учебной части, преподаватели и руководитель с различными правами доступа.

В учебном сценарии предполагается, что часть сведений сейчас хранится в таблицах и документах, а повторный ввод и поиск информации занимают время и создают риск расхождений. Это исходное допущение проекта, а не результат обследования реальной учебной части. На этапе обследования его необходимо подтвердить: уточнить программы, источники данных, число пользователей, правила документооборота и уже используемые системы.

1.2 Сравнение способов внедрения

Таблица 1 — Сравнение вариантов реализации проекта

| Вариант | Преимущества для колледжа | Риски и ограничения | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Крупная компания | Штатная проектная команда, широкий опыт, готовые методы внедрения | Стоимость и объём работ могут быть избыточны для одного рабочего процесса; состав команды может меняться | Подходит при большом числе колледжей, сложных интеграциях или централизованном проекте |
| Региональная IT-компания | Работа по договору, доступ к профильным специалистам, возможность быстрее согласовывать вопросы на месте | Необходимо проверить устойчивость команды, реальные внедрения, замену ключевых специалистов и порядок поддержки | Наиболее сбалансированный вариант для ограниченного по масштабу внедрения в одном колледже |
| Собственный IT-отдел | Постоянная связь с пользователями, глубокое знание инфраструктуры, непосредственный контроль | Внутренним специалистам может не хватать опыта внедрения и свободного времени; ответственность за качество легко размывается | Подходит при наличии штатной проектной команды и подтверждённого опыта |
| Независимый эксперт | Можно привлечь специалиста с нужной квалификацией для обследования, настройки или аудита | Проект зависит от одного человека; разработка, сопровождение и ответственность ограничены его ресурсами | Разумен для консультации и контроля, но недостаточен как единственная команда внедрения |

Итог сравнения: ключевое условие успешного проекта — назначить компетентных представителей заказчика, проверить опыт исполнителя и установить понятный порядок контроля этапов. Для сценария выбран региональный IT-интегратор, выполняющий настройку системы по договору, при постоянном участии внутренней проектной группы колледжа.

2 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СЦЕНАРИЯ

2.1 Предлагаемый состав системы

Для рабочего места предлагается внедрить единую автоматизированную систему учебной части с веб-доступом по учётной записи. Система должна связывать обучающихся, группы, учебные планы, дисциплины, расписание, посещаемость, результаты аттестации и формируемые документы. Она не заменяет решение администрации по учебному процессу: система автоматизирует ввод, поиск, расчёт и подготовку сведений по утверждённым правилам.

Основной сценарий работы сотрудника учебной части

Сотрудник создаёт учебный год и группы, вносит или проверяет состав обучающихся, привязывает учебные планы, дисциплины и преподавателей, формирует расписание, принимает сведения о посещаемости и результатах аттестации, а затем формирует ведомости и сводные отчёты. Преподаватель видит только закреплённые группы и вводит результаты занятий и аттестации. Руководитель получает сводные отчёты в режиме просмотра.

Причины выбора региональной IT-компании

Для одного колледжа и одного рабочего процесса такой формат даёт заказчику договорную команду внедрения и возможность обсуждать требования с исполнителем непосредственно. Масштаб проекта ограничивается учебной частью, пилотной группой и согласованным перечнем интеграций, поэтому привлечение крупного подрядчика может оказаться экономически избыточным. Собственный IT-специалист при этом отвечает за инфраструктуру и остаётся представителем заказчика.

Условия снижения рисков выбранного варианта

До заключения договора колледж проверяет минимум два сопоставимых внедрения и возможность связаться с их заказчиками; знакомится с составом команды, квалификацией руководителя проекта и правилами замены специалистов. В договоре фиксируются границы работ, сроки, результаты каждого этапа, испытания, обучение, порядок исправления дефектов, передача инструкций и базы данных в переносимом формате. Платёж привязывается к принятым результатам, а не только к календарным датам.

2.2 Требования к результату

Сотрудник учебной части должен иметь возможность:

- вести записи об обучающихся, группах, учебных планах и дисциплинах без повторного ввода одних и тех же сведений;

- создавать и изменять расписание, сохраняя информацию о группе, дисциплине, преподавателе и занятии;

- учитывать посещаемость и результаты аттестации с указанием автора и времени изменения;

- формировать утверждённые колледжем ведомости, справки и сводные отчёты;

- искать сведения по группе, обучающемуся, дисциплине и периоду, а при необходимости восстановить историю изменений.

Обязательные нефункциональные требования: ролевой доступ, индивидуальные учётные записи, журналирование действий, резервное копирование, восстановление после сбоя, защита данных при передаче, совместимость с имеющимися компьютерами и браузерами, документированные обновления и возможность экспорта данных. Состав данных и права доступа согласовывают руководитель учебной части и ответственный за информационную безопасность до переноса сведений.

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ

3.1 Команда и ответственность

Со стороны колледжа создаётся проектная группа: заказчик утверждает цель и ресурсы; руководитель учебной части владеет процессом и принимает результат; сотрудник IT отвечает за доступ, рабочие места и резервные копии; представители преподавателей проверяют удобство ежедневной работы. Интегратор назначает руководителя проекта, аналитика, настройщика системы и специалиста технической поддержки.

Таблица 2 — Распределение ответственности

| Участник | Основные обязанности | Ключевые решения |
| --- | --- | --- |
| Директор или уполномоченный заказчик | Назначает руководителя проекта, утверждает бюджет, требования и запуск | Принятие этапов; разрешение на пилотный и общий запуск |
| Руководитель учебной части | Описывает порядок работы, согласует справочники и формы, назначает пользователей для проверки | Утверждение требований; согласование правильности перенесённых данных |
| Сотрудник IT колледжа | Готовит компьютеры и доступ, проверяет учётные записи, резервные копии и технические инструкции | Готовность среды; независимая проверка восстановления |
| Руководитель проекта интегратора | Планирует работы, ведёт журнал решений и дефектов, отвечает за согласованную команду и сроки | Представление результата этапов и плана устранения замечаний |
| Представитель преподавателей | Проверяет расписание, посещаемость и внесение оценок на реальных сценариях пилота | Подтверждение готовности типовых операций пользователя |

3.2 Сроки и результаты этапов

Срок ниже — оценка для учебного сценария, а не гарантированный срок закупки или реального договора. Заказчик уточняет его после обследования процессов, количества пользователей, объёма переноса и требований к интеграциям.

Таблица 3 — План-график внедрения

| Срок | Этап и работы | Результат и условие перехода |
| --- | --- | --- |
| Неделя 1 | Обследование рабочего места; интервью с учебной частью, IT и преподавателем; описание текущих документов и операций | Утверждены схема процесса, перечень пользователей, данные и критерии приёмки |
| Неделя 2 | Согласование технического задания, границ проекта, стоимости, команды, сроков и порядка поддержки | Подписанный договор; согласованное техническое задание и график |
| Недели 3–4 | Подготовка тестовой среды; настройка справочников, ролей и форм; проверка требований и доступа | Настроен тестовый контур; демонстрация основных операций представителям заказчика |
| Неделя 5 | Инвентаризация и очистка файлов; тестовый импорт обезличенной копии; сверка источника с результатом | Согласованный протокол миграции; отсутствуют необъяснённые пропуски записей |
| Неделя 6 | Функциональные проверки, проверка прав, резервного копирования, восстановления и исправление дефектов | Подписан протокол испытаний; блокирующие дефекты устранены |
| Неделя 7 | Обучение сотрудника учебной части, преподавателя-представителя и администратора; репетиция переключения | Пользователи выполняют учебные сценарии; готова инструкция и план отката |
| Неделя 8 | Пилотная эксплуатация на одной учебной группе; ежедневный сбор ошибок и обратной связи | Решение руководителя проекта: принять пилот, продлить проверку или вернуться к прежнему порядку |
| Следующие 1–2 недели | Поэтапное подключение остальных согласованных групп и усиленная поддержка | Передача в штатное сопровождение после завершения пилота и обучения |

4 СЦЕНАРИЙ ЗАПУСКА И УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Для проекта принят поэтапный запуск: сначала настроенная система проверяется на тестовых данных, затем на одной учебной группе, после чего подключаются остальные группы. На всём протяжении пилота сохраняется прежний порядок доступа к исходным ведомостям. Рабочая система объявляется основной после подписания протокола приёмки.

- Обследовать рабочее место и согласовать границы: процессы, роли, устройства, документы, обмен данными с другими системами и ограничения рабочего календаря.

- Проверить выбранного интегратора, назначить со стороны колледжа одного руководителя проекта, запросить подробный план, команду и подтверждённые рекомендации клиентов.

- Согласовать техническое задание. Для каждой функции определить пользователя, входные данные, результат, правила доступа и способ проверки. Уточнить, какие работы не входят в договор.

- Подготовить тестовую и рабочую среды. Настроить учётные записи по ролям, расписание резервного копирования, журналирование и инструкцию обращения в поддержку.

- Провести тестовую миграцию. Сначала очистить и проверить источники, сопоставить поля, импортировать копию, подсчитать записи и разобрать каждое различие с владельцем данных.

- Протестировать обязательные процессы, права доступа, печатные формы, резервную копию и восстановление. Ошибки занести в журнал, назначить исполнителей и повторить неуспешные проверки.

- Обучить пользователей на их типовых задачах. Проверить, что каждый участник пилота может войти в систему и завершить необходимый сценарий с выданными ему правами.

- Запустить пилотную группу в согласованную дату. Ежедневно разбирать обращения, сравнивать результаты с исходным порядком, проверять данные и не удалять исходные ведомости.

- По итогам пилота принять решение: расширить внедрение по группам, исправить систему и продлить пилот либо выполнить откат. При положительном результате передать систему и документацию в штатную эксплуатацию.

4.1 Подготовка пользователей

Руководитель учебной части заранее объясняет, какие операции изменятся, когда начнётся пилот и где задавать вопросы. Интегратор проводит отдельные занятия для учебной части, преподавателей и IT; каждое завершается выполнением типовой задачи пользователем. На время пилота назначается контактное лицо, собирающее обращения и ежедневно сообщающее их статус.

4.2 Реестр основных рисков

Таблица 4 — Риски проекта и меры управления

| Риск | Возможное последствие | Мера предупреждения и ответственный |
| --- | --- | --- |
| Интегратор меняет ключевого специалиста или срывает сроки | Задержка настройки и потеря знаний о проекте | Фиксировать состав команды и порядок замены в договоре; вести протоколы и проверять этапы. Ответственный: руководитель проекта |
| Неучтённые ошибки в исходных таблицах | Неверные карточки обучающихся или ведомости | Назначить владельца каждого справочника; до импорта сверить число и значения записей. Ответственный: руководитель учебной части |
| Неверные роли или доступ к чужим данным | Пользователь видит или изменяет не предназначенную ему информацию | До пилота проверять доступ каждой роли на отдельных учётных записях; не использовать общие пароли. Ответственные: IT и руководитель учебной части |
| Низкая готовность пользователей | Дублирование ведения документов и отказ от системы | Обучить сотрудников до запуска; сохранить контакт поддержки и плановые консультации на пилоте. Ответственный: координатор заказчика |
| Сбой при миграции или общем запуске | Перерыв в работе и потеря актуальной информации | Сделать резервную копию, провести тестовую загрузку, назначить точку остановки и испытать откат. Ответственные: IT и интегратор |
| Скрытые расходы или расхождение ожиданий | Рост стоимости либо неполный результат | Согласовать фиксированный перечень результата, цены, исключения, порядок допработ и критерии приёмки. Ответственный: заказчик |

5 ПРОВЕРКА И ПРИЁМКА

До заключения договора стороны утверждают проверочные данные и условия приёмки в техническом задании. Испытания проводят на тестовой среде с контролируемыми данными; реальные данные пилота доступны только назначенным пользователям. Все проверки фиксируются в протоколе, обнаруженные ошибки классифицируются по влиянию на рабочий процесс.

Таблица 5 — Критерии готовности системы

| Проверка | Метод | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- |
| Функции рабочего места | Сотрудник учебной части выполняет сценарии: создать группу, внести расписание и результаты, подготовить ведомость | Все обязательные сценарии из технического задания завершены, а результат совпадает с согласованным примером |
| Перенос данных | Сверить исходные и загруженные записи по количеству и идентификаторам; разобрать расхождения | Каждое расхождение объяснено владельцем данных; обязательные сведения не пропущены и не продублированы |
| Разграничение доступа | Войти под каждой согласованной ролью и проверить просмотр, ввод и изменение записей | Каждая роль выполняет только разрешённые операции; доступ посторонней роли к проверенным данным отсутствует |
| Удобство и экономия времени | Сравнить медианное время одинаковой задачи до и во время пилота по согласованной выборке | Целевой показатель — сокращение времени типовой задачи не менее чем на 20 % при правильном результате; базовое время замеряется до проекта |
| Резервное копирование и откат | Восстановить пробную запись или тестовую копию и провести репетицию возврата к предыдущей процедуре | Копия читается, восстановление документировано, назначенные ответственные могут выполнить действия по инструкции |
| Обучение и дефекты | Каждый участник пилота выполняет свою задачу; журнал дефектов проверен руководителем проекта | Все участники пилота прошли инструктаж; нет критических или блокирующих ошибок, открыт план исправления остальных замечаний |

Процент сокращения времени — проектная цель данного сценария, а не заранее установленный факт. Если замер до внедрения или тестирование покажет другой результат, критерий до приёмки обсуждается и документируется заказчиком и исполнителем.